КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  СПАС-ЗАГОРЬЕ»

249052  Калужская  обл., Малоярославецкий  р-н, с. Спас - Загорье  тел.8-(48431)35334,факс-35334

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2024 г.                				                			№ 01-02/12

Об утверждении отчета о реализации муниципальных

программ сельского поселения «Село Спас-Загорье»

за 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных   программ   сельского поселения «Село Спас-Загорье», их   формирования     и    реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных      программ       сельского поселения «Село   Спас -  Загорье», утвержденным постановлением 01-02/25 от 02.10.13 г.  «Об  утверждении  Порядка  принятия   решения  о   разработке муниципальных   программ   сельского  поселения  «Село  Спас-Загорье»,     их   формирования     и    реализации    и    Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  сельского поселения «Село Спас-Загорье»», согласно  Постановления Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Спас-Загорье» от 30 декабря 2016г. №  02-05/81 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования  сельского  поселения

«Село Спас-Загорье», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье», Сельская Дума сельского поселения «Село Спас-Загорье»

РЕШИЛА

1. Утвердить отчеты о реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Спас-Загорье» за 2023 год:

- «Развитие муниципальной службы в сельском поселении село «Спас-Загорье» (Приложение № 1).

- «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье» (Приложение № 2)

- «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» (Приложение № 3)

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении «Село Спас-Загорье» (Приложение № 4)

- «Социальная поддержка граждан в сельском поселении «Село Спас-Загорье» (Приложение № 5)

- «Содержание общего имущества не приватизированного жилищного фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» (Приложение № 6)

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения "Село Спас-Загорье» (Приложение № 7)

- «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» (Приложение № 8)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава сельского поселения                                                                С.В. Александров

Приложение №1

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе сельского поселения «Село Спас-Загорье» «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы  обеспечила повышения эффективности муниципального управления и успешное социально-экономическое развития поселения

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа:  «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье»

- Основное  мероприятие: Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы сельского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы.

- Данное мероприятие предусматривало:

- - Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы сельского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы.

- развитие кадрового потенциала муниципальной службы;

- - реализация плана противодействия коррупции, содержащего меры по обеспечению противодействия коррупции, а также меры, направленные на правовое просвещение и создание стимулов к антикоррупционному поведению;

- - повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- - развитие информационных технологий и материально-техническое обеспечение муниципальной службы;

- - обеспечение доступности информации о деятельности муниципальных органов власти;

- - содержание органов местного самоуправления.

- Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- .

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | % | 33 | 33 | 33 |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (%) |  | - | - | - |  |
| 3 | Число лиц из числа кадрового резерва, не являющихся муниципальными служащими, прошедших дополнительное профессиональное обучение (количество человек) |  | - | - | - |  |
| 4 | Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших дополнительное профессиональное обучение (количество человек) |  | - | - | - |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации, участие в семинарах) (в % от общего числа муниципальных служащих) | % | 33 | 33 | 33 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мониторинг реализации законодательства о муниципальной службе | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование и оперативная разработка НПА | Совершенствование и оперативная разработка НПА |  |
| 1.1.2 | Выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усовершенствование нормативно-правовой базы | Усовершенствование нормативно-правовой базы |  |
| 1.3 | Методическое и консультационное обеспечение кадровых служб сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация системы единого обеспечения по вопросам кадровой работы и муниципальной службы | Организация системы единого обеспечения по вопросам кадровой работы и муниципальной службы |  |
| 1.4 | Организация и проведение семинаров-совещаний со специалистами кадровой службы по актуальным проблемам применения законодательства о муниципальной службе | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение профессионального уровня специалистов кадровой службы | Повышение профессионального уровня специалистов кадровой службы |  |
| 1.5 | Ежегодный аудит и оптимизация структуры и штатной численности | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание наиболее рациональной и эффективной службы | Создание наиболее рациональной и эффективной службы |  |
| 1.6 | Мониторинг кадрового потенциала муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка аналитического материала с целью выработки концепции работы по взаимодействию кадрового состава | Подготовка аналитического материала с целью выработки концепции работы по взаимодействию кадрового состава |  |
| 1.7. | Организация методического обеспечения формирования индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработка индивидуальных профессиональных планов для муниципальных служащих | Разработка индивидуальных профессиональных планов для муниципальных служащих |  |
| 1.8. | Организация дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих и выборных должностных лиц (2 человека) | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение профессионального Уровня муниципальных служащих, выборных должностных лиц | Повышение профессионального Уровня муниципальных служащих, выборных должностных лиц |  |
| 1.9 | Формирование кадрового резерва муниципальной службы сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное и оперативное замещение вакантных должностей муниципальной службы высококвалифицированными специалистами | Своевременное и оперативное замещение вакантных должностей муниципальной службы высококвалифицированными специалистами |  |
| Развитие кадрового потенциала муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация обучения лиц, включенных в кадровый резерв | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие кадрового резерва | Развитие кадрового резерва |  |
| 1.11. | Проведение аттестации муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Определение соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы на основе оценки их профессиональной служебной деятельности | Определение соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы на основе оценки их профессиональной служебной деятельности |  |
| 1.11. | Проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Определение соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы на основе оценки их профессиональной служебной деятельности | Определение соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы на основе оценки их профессиональной служебной деятельности |  |
| - 1.12. | Проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Присвоение классных чинов муниципальным служащим | Присвоение классных чинов муниципальным служащим |  |
| - 1.13. | Подведение итогов работы с кадровым резервом сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выработка предложений по совершенствованию кадрового резерва | Выработка предложений по совершенствованию кадрового резерва |  |
| - 1.14. | Организация проверок работы кадровой службы | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление положительных и отрицательных тенденций | Выявление положительных и отрицательных тенденций |  |
| План противодействия коррупции, содержащий меры по обеспечению противодействия коррупции, а также меры, направленные на правовое просвещение и создание стимулов к антикоррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы муниципальной межведомственной антикоррупционной комиссии | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности системы профилактики коррупционных правонарушений | Повышение эффективности системы профилактики коррупционных правонарушений |  |
| 2.2 | Организация разработки и принятия НПА антикоррупционной направленности | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики коррупционных правонарушений, исключение коррупциогенности правовых актов | Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики коррупционных правонарушений, исключение коррупциогенности правовых актов |  |
| 2.3 | Проведение антикоррупционного мониторинга | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование населения о возможных нарушениях законодательства | Информирование населения о возможных нарушениях законодательства |  |
| 2.4 | Анализ криминогенной ситуации | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное принятие необходимых мер | Своевременное принятие необходимых мер |  |
| 2.5 | Мониторинг муниципальных НПА с целью устранения дублирования, противоречий, расплывчатости формулировок, способствующих проявлению коррупции | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики коррупционных правонарушений | Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики коррупционных правонарушений |  |
| 2.6 | Проведение оценки деятельности администрации на основании типовых схем оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Противодействие и устранение причин, порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению | Противодействие и устранение причин, порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению |  |
| - 2.7. | - Мероприятия по совершенствованию структуры муниципального аппарата и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Устранение причин, способствующих проявлению коррупции | Устранение причин, способствующих проявлению коррупции |  |
| - 2.8. | - Контроль исполнения служебных полномочий и должностных инструкций муниципальными служащими сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц | Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц |  |
| - 2.9. | - Проверка соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц | Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц |  |
| - 2.10. | - Проверка своевременности и полноты предоставления сведений о доходах муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений путем пресечения коррупционных правонарушений и привлечения к | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений путем пресечения коррупционных правонарушений и привлечения к |  |
| - 2.11. | - Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятий деятельностью, не - предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов при соблюдении защиты государством прав и законных интересов муниципальных служащих сельского поселения «Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений путем пресечения коррупционных правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений путем пресечения коррупционных правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц |  |
| - 2.12. | - Контроль исполнения НПА, регулирующих организацию и прохождение муниципальной службы | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исключение коррупциогенности правовых актов | Исключение коррупциогенности правовых актов |  |
| - 2.13. | - Деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Устранение причин возможного конфликта интересов | Устранение причин возможного конфликта интересов |  |
| - 2.14. | - Мероприятия по обеспечению прозрачности проведения процедур, связанных с подрядами, тендерами, аукционами, торгами и т.д. | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц | Пресечение коррупционных правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц |  |
| - 2.15. | - Проверка правильности выдачи разрешений, согласований | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Противодействие и устранение причин, порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению | Противодействие и устранение причин, порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению |  |
| - 2.16. | Проведение отчетов о работе - за год | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления |  |
| - 2.17. | - Организация антикоррупционной пропаганды и правового просвещения граждан | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции | Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции |  |
| - 2.18. | - Обеспечение прозрачности действий органов исполнительной власти путем: информирования населения путем обнародования отдельных принимаемых документов, размещение на официальных сайтах администрации поселения и законодательного собрания Калужской области | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции | Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального,, бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье» | всего | 4402,45246 | 3870,74376 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4402,45246 | 3870,74376 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1. | Реализация межведомственного взаимодействия, в т.ч.: |  | 90,376 | 90,376 |
|  | Оплата программы «Технокад-экспресс» | всего |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Оплата электронно-цифровых подписей для ИС «Полтава» и электронных торгов | всего | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Оплата программы защиты информации «Крипто-Про» Оплата программы защиты информации «Крипто-Про», услуги по обновлению справочных систем | всего | 75,976 | 75,976 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 75,976 | 75,976 |
|  | Поддержка официальных сайтов органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы сельского поселения «Село Спас-Загорье» | всего |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,4 | 14,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Обеспечение деятельности администрации сельского поселения «Спас-Загорье» | всего | 4312,07646 | 4312,07646 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4312,07646 | 4312,07646 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 2

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы  Повышение уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения, привить жителям любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальная программа «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»»

Основное  мероприятие : «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»»

Данное мероприятие предусматривало:

- - мероприятия по приобретению и установке скамеек;

- -мероприятия по  обустройству пешеходных дорожек;

- - мероприятия по содержанию уличного освещения  и приобретению уличных светильников и расходных материалов;

- -мероприятия по озеленению;

- -мероприятия по содержанию мест общего пользования и приобретению необходимых основных средств;

- - участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в части  строительства контейнерных площадок и приобретения контейнеров);

- -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания военных мемориальных кладбищ при их нахождении в ведении органов местного самоуправления).

- Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» |  |  |  |  |  |
| 1 | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 75 | 95 | 75 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию уличного освещения, приобретению светильников для наружного освещения и расходных материалов и кап. Ремонт | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по уличному освещению | Повышение качества и надежности предоставления услуг по уличному освещению |  |
| 1.2 | Мероприятия по озеленению; | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройств | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройств |  |
| 1.3 | Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в части строительства контейнерных площадок и приобретения контейнеров) | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание контейнерных площадок | Надлежащее содержание контейнерных площадок |  |
| 1.4 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания общественных кладбищ, а также вероисповедальных, воинских, военных мемориальных кладбищ при их нахождении в ведении органов местного самоуправления | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание воинских захоронений | Надлежащее содержание воинских захоронений |  |
| 1.5 | Прочие работы и услуги по благоустройству территории (приобретение скамеек, приобретение коммунального оборудования, строительство пешеходных дорожек, ликвидация стихийных свалок). | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание имущества | Надлежащее содержание имущества |  |
| 1.6. | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по уличному освещению | Повышение качества и надежности предоставления услуг по уличному освещению |  |
| 1.7. | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройств | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройств |  |
| 1.8 | Стимулирование муниципальных образований | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройств | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройств |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» за  2023г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье» | всего | 3847,32819 | 2925,48967 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 124,19080 | 32,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3723,13739 | 2893,48967 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию уличного освещения, приобретению светильников для наружного освещения и расходных материалов и кап. ремонт | всего | 1700,33559 | 1378,66642 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1700,33559 | 1378,66642 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по озеленению; | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в части строительства контейнерных площадок и приобретения контейнеров) | всего | 52,12880 | 32,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 52,12880 | 32,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания общественных кладбищ, а также вероисповедальных, воинских, военных мемориальных кладбищ при их нахождении в ведении органов местного самоуправления" | всего | 72,062 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 72,062 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.5 | Прочие работы и услуги по благоустройству территории (приобретение скамеек, приобретение коммунального оборудования, строительство пешеходных дорожек, ликвидация стихийных свалок). | всего | 2022,80180 | 1514,82325 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2022,80180 | 1514,82325 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение №3

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы  обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала СП «Село Спас-Загорье».

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа  «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье»:

Основное  мероприятие : обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала СП «Село Спас-Загорье».

Данное мероприятие предусматривало:

- 1.  Укрепление единого культурного пространства  СП.

- 2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей.

- 3.  Увеличение удельного веса населения СП в  культурно-досуговых мероприятиях.

- 4.  Освоение новых форм и направлений культурной деятельности.

- Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание учреждений культуры | ед | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Развитие материально-технической базы | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание учреждений культуры | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | укрепление и развитие материально-технической базы. | укрепление и развитие материально-технической базы. |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей и других культурных проектов) на территории СП(ед.) (Праздники,мероприятия, посвященные знаменательным датам, проведение творческих конкурсов, фестивалей, праздник, посвященный Дню работника культуры, праздники, посвященные Дню молодежи, Дню матери, Дню инвалидов, Дню семьи, любви и верности, Дню защитников отечества, Дню героев отечества и т.д., Новогодние мероприятия, проведение праздников церковного календаря, мероприятия, посвященные Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года. | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | осуществление концертного обслуживания населения; -сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества; -сохранение, изучение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории области; | осуществление концертного обслуживания населения; -сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества; -сохранение, изучение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории области; |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье»     за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» | всего | 950,00 | 706,820 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 950,00 | 706,820 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содержание учреждений культуры | всего | 200,00 | 106,650 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 200,00 | 106,650 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии | всего | 750,00 | 600,170 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 750,00 | 600,170 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей и других культурных проектов) на территории СП(ед.) (Праздники,мероприятия, посвященные знаменательным датам, проведение творческих конкурсов, фестивалей, праздник, посвященный Дню работника культуры, праздники, посвященные Дню молодежи, Дню матери, Дню инвалидов, Дню семьи, любви и верности, Дню защитников отечества, Дню героев отечества и т.д., Новогодние мероприятия, проведение праздников церковного календаря, мероприятия, посвященные Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года. | всего | 750,00 | 600,170 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 750,00 | 600,170 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение №4

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и  массового  спорта   в   сельском   поселении   «Село  Спас- Загорье» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы  позволит в 2023 году:

	увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом;

	организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;

	создание условий для самостоятельных занятий физической   культурой и спортом жителей сельского поселения  «Село Спас-Загорье»;

	развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта;

	укрепление здоровья через занятия физической культурой;

	отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и  массового  спорта   в   сельском   поселении   «Село  Спас- Загорье» Основное  мероприятие : «Реализация мероприятий по повышению уровня физической культуры  и спорта   в   сельском   поселении   «Село  Спас- Загорье»

- Данное мероприятие предусматривало:

- 	укрепление здоровья населения;

- 	приоритетная ценность спорта «для всех»;

- 	всестороннее развитие личности;

- 	формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании;

- 	создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства;

- 	подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь поселения в районе, Калужской области, России на проводимых массовых мероприятиях.

- Мероприятие исполнено.

- Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении «Село Спас- Загорье» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Реализация мероприятий по повышению уровня физической культуры и спорта в сельском поселении «Село Спас- Загорье» | ед | 1 | 1 | 1 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Реализация мероприятий по повышению уровня физической культуры и спорта в сельском поселении «Село Спас- Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Данное мероприятие предусматривало:  укрепление здоровья населения;  приоритетная ценность спорта «для всех»;  всестороннее развитие личности;  формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании;  создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства;  подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь поселения в районе, Калужской области, России на проводимых массовых мероприятиях. | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Митинка, проведен ремонт спортивного зала в с.Оболенское |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Развитие физической культуры и  массового спорта в сельском поселении «Село  Спас- Загорье» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении «Село Спас- Загорье» | всего | 5280,28109 | 4520,41273 |
|  |  | областной бюджет | 3145,77209 | 2680,68862 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1994,529 | 1735,51951 |
|  |  | внебюджетные источники | 139,98 | 104,2046 |
| Подпрограмма 1 | Проведение физкультурно- оздоровительных спортивно- массовых мероприятий в соответствии с планом, утвержденным главой сельского поселения (использование (аренда) льда) | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие материально-технической базы | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Митинка | всего | 2684,811,09 | 2684,811,09 |
|  |  | областной бюджет | 1845,77209 | 1845,77209 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 799,039 | 799,039 |
|  |  | внебюджетные источники | 40,00 | 40,00 |
|  | Приобретение спортивного оборудования в спортивный зал с.Оболенское Услуги эксперта | всего | 498,9838 | 454,50977 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 498,98438 | 454,50977 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания спортивного зала в с. Оболенское 1-й Лесной переулок, зд. 3 | всего | 2096,48562 | 1381,09187 |
|  |  | областной бюджет | 1300,00 | 834,91653 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 696,50562 | 481,97074 |
|  |  | внебюджетные источники | 99,980 | 64,2046 |

Приложение №5

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в  сельском поселении «Село Спас-Загорье» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы  обеспечила  повышение качества жизни отдельных категорий населения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан »:

Основное  мероприятие : Доплата к пенсии государственных и муниципальных служащих

Данное мероприятие предусматривало:

- - Улучшение и поддержка уровня материальной обеспеченности государственных и муниципальных служащих .Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доплата к пенсии государственным и муниципальным служащим | чел | 3 | 3 | 3 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма « Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доплата к пенсии государственным и муниципальным служащим | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение официальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан. | Выполнение официальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального,, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | областной бюджет | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | федеральный бюджет | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | бюджет района | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | внебюджетные источники | 522,51020 | 522,50952 |
|  | Доплата к пенсии государственным и муниципальным служащим | всего | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | областной бюджет | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | федеральный бюджет | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | бюджет района | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 522,51020 | 522,50952 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение №6

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   домах    на     территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа  «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   домах    на     территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье»:

Основное  мероприятие : мероприятия по содержанию общего имущества неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах.

Данное мероприятие предусматривало:

- - уплата взносов на капитальный ремонт неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах. .Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание общего имущества неприватизированного жилищного фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уплата взносов на капитальный ремонт неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах | ед | 4 | 4 | 4 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание общего имущества неприватизированного жилищного фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | уплата взносов на капитальный ремонт неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение официальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан. | Выполнение официальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального,, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   домах    на     территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содержание общего имущества неприватизированного жилищного фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» | всего | 42,00 | 23,62376 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 42,00 | 23,62376 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | уплата взносов на капитальный ремонт неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах | всего | 23,62376 | 23,62376 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 23,62376 | 23,62376 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | За оформление тех.паспорт. и тех.планы объект. недвиж. | всего | 18,37624 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 18,37624 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение №7

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «"По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения "Село Спас-Загорье" по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа  ««По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» на 2023-2025 годы»»:

Основное  мероприятие : Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения "Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | Программы |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения (патрулирование территории СП Село Спас-Загорье» |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение укрепления противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения (патрулирование территории СП Село Спас-Загорье» |
|  | Приобретение противопожарного инвентаря |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение противопожарного инвентаря |
|  | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |
|  | Контроль за подъездами и площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам |  | 01.01.2023 |  |  |  |
|  | Чрезвычайные ситуации |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  | 01.01.2023 |  |  |  |
|  | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов по пожарной безопасности |  | 01.01.2023 |  |  |  |
|  | Чрезвычайные ситуации |  | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | Проведение учебных тре-нировок по эвакуации из зданий учреждений с мас-совым (круглосуточным) пребыванием людей |  | 01.01.2023 |  |  |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организационное обеспечение реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Программы | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения (патрулирование территории СП Село Спас-Загорье» | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Контроль за подъездами и площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Чрезвычайные ситуации | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов по пожарной безопасности | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Чрезвычайные ситуации | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |
|  | Проведение учебных тре-нировок по эвакуации из зданий учреждений с мас-совым (круглосуточным) пребыванием людей | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер по-жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сель-ского поселения «Село Спас-Загорье» от пожаров |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения "Село Спас-Загорье» за  2023г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | ««По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения "Село Спас-Загорье» | всего | 400,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 400,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения (патрулирование территории СП Село Спас-Загорье» | всего | 50,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение противопожарного инвентаря,запчастей, установка гидранта | всего | 350,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 350,0 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение №8

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» по результатам за 2023 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы  позволит в 2023 году:

выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования,  который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье»

- Основное  мероприятие : Совершенствование и развитие сети развития автомобильных дорог сельского поселения "Село Спас-Загорье"(Содержание дорог и поддержка дорожного хозяйства)

- Данное мероприятие предусматривало:

- содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – грейдирование, окашивание обочин, очистка покрытия от снега). Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – грейдирование, окашивание обочин, очистка покрытия от снега). | ед | 1 | 1 | 1 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – грейдирование, окашивание обочин, очистка покрытия от снега). | Администрация СП «Село Спас-Загорье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» | всего | 454,03845 | 454,03845 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 454,03845 | 454,03845 |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения – грейдирование, окашивание обочин, очистка покрытия от снега). | всего | 454,03845 | 454,03845 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 454,03845 | 454,03845 |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |